## 同行评审报告
项目编号/项目名称 | [6 empty] | 作者 |  | 创建日期 |  |  | 缺陷类型编号 | 缺陷类型 | 描述 | 缺陷严重等级 | 描述 | 缺陷起源 | 描述
HD20220613SR005/ 新闻发布系统 | [6 empty] | 朱方灏钧 |  | 2022.6.13 |  |  | 10 | F- Function | 影响了重要的特性、用户界面、产品接口、硬件结构接口和全局数据结构。并且设计文档需要正式的变更。如逻辑，指针，循环，递归，功能等缺陷 | Major | 主要的，较大的缺陷 | Initiation | 在立项发现的缺陷
工件名称 |  |  | 所属阶段 |  |  |  | 计划评审时间 |  | PM |  |  | 20 | A- Assignment | 需要修改少量代码，如初始化或控制块。如声明、重复命名，范围、限定等缺陷 | Minor | 次要的，小的缺陷 | Requirements | 在需求阶段发现的缺陷
计划工件 |  |  | 先启阶段 |  |  |  | 2022.6.13 |  | 杨阳 |  |  | 30 | I- Interface | 与其他组件、模块或设备驱动程序、调用参数、控制块或参数列表相互影响的缺陷。 |  |  | Design | 在设计阶段发现的缺陷
评审参与者 |  |  |  |  | 人数 | 时间(h) | 评审工时 | 评审时间 | PPQA |  |  | 40 | C- Checking | 提示的错误信息，不适当的数据验证等缺陷。 |  |  | Code | 在编码阶段发现的缺陷
禹龙、翟炫棪、杨波、左怡嘉、刘英杰、谢甘霖、岳典珂 |  |  |  |  | 7 | 2 | 14 | 2022.6.13 | 黄乙鑫 |  |  | 50 | B- Build/package/merge | 由于配置库、变更管理或版本控制引起的错误 |  |  | Test | 在测试阶段发现的缺陷
[12 empty] | 60 | D- Documentation | 影响发布和维护，包括注释。 |  |  | Acceptance and deployment | 在验收部署发现的缺陷
序号 | 工件名称 |  | 问题点及Comment | 是否来自预评审 | 修改内容和讨论结果 |  | 问题编号 | 提出人 | 缺陷类型 | 缺陷严重程度 | 缺陷起源 | 70 | G- Algorithm | 算法错误。 |  |  | Post-project | 在结项发现的缺陷
1 | 软件开发计划 |  | 明确详细的培训计划，对开发者进行相应的技术培训 | 是 | 制定明确详细的培训计划 |  | SPRINGBOOTNEWSPP02202206130002 | 禹龙 | N | Major | Initiation | 80 | U-User Interface | 人机交互特性：屏幕格式，确认用户输入，功能有效性，页面排版等方面的缺陷
2 | 软件开发计划 |  | 了解需要开发基于什么框架、开发周期需要多久 | 是 | 学习相关框架知识、根据知识掌握情况预估开发周期 |  | SPRINGBOOTNEWSPP02202206130003 | 禹龙 | N | Major | Initiation | 90 | P-Performance | 不满足系统可测量的属性值，如：执行时间，事务处理速率等。
3 | 配置管理计划 |  | 文档中的一些词汇未被定义，应该添加WESTHR等词汇的描述 | 是 | 添加详细的词汇定义 |  | SPRINGBOOTNEWSCM02202206130001 | 翟炫棪 | D | Minor | Design | 100 | N-Norms | 不符合各种标准的要求，如编码标准、设计符号等。
4 | 配置管理计划 |  | 列出参考资料不完整，应该明确列出《配置管理项目清单》等参考资料 | 是 | 列出详细的参考资料 |  | SPRINGBOOTNEWSCM02202111060002 | 杨波 | D | Minor | Design
5 | 配置管理计划 |  | 确定配置管理的总负责人及其责任和权限,确定其他人员的责任和权限 | 是 | 决定项目组成员责任和权限 |  | SPRINGBOOTNEWSCM02202206130003 | 杨波 | N | Minor | Design
6 | 配置管理计划 |  | 确定配置管理需使用的资源 | 是 | 决定配置管理工具、数据管理工具、归档和复制工具等 |  | SPRINGBOOTNEWSCM02202111060004 | 左怡嘉 | N | Major | Design
7 | 配置管理计划 |  | 应该明确发布进程的信息 | 否 | 明确发布进程信息 |  | SPRINGBOOTNEWSRCM0202206130005 | 刘英杰 | N | Major | Design
8 | 测试计划 |  | 应该明确指出测试计算机的硬件条件 | 是 | 明确指出测试计算机的硬件条件 |  | SPRINGBOOTNEWSVAL02202206130001 | 谢甘霖 | N | Minor | Test
9 | 测试计划 |  | 功能测试需求应该明确指出测试的需求项 | 是 | 功能测试需求明确指出测试的需求项 |  | SPRINGBOOTNEWSVAL02202111060002 | 刘英杰 | N | Major | Test
10 | 测试计划 |  | 根据项目的实际情况，本项目可进行强度测试、故障转移和恢复测试、安全性测试 | 否 | 进行强度测试、故障转移、恢复测试、安全性测试 |  | SPRINGBOOTNEWSVAL02202206130003 | 岳典珂 | N | Minor | Test
11 | 测试计划 |  | 计划中要指出测试任务的安排 | 否 | 计划中指出测试任务的安排 |  | SPRINGBOOTNEWSVAL02202111060004 | 谢甘霖 | N | Major | Test
12 | 测试计划 |  | 指出测试整体策略、所使用的测试技术和方法 | 否 | 制定测试整体策略、所使用的测试技术和方法 |  | SPRINGBOOTNEWSVAL02202206130005 | 杨波 | N | Minor | Test
问题点及Comment个数 |  | 12 | 是否需要再次评审 ■ 否 □ 是（计划下一次评审时间：）
Note on H8: 用作预评审报告时，【问题编号】不需填写

## 定义
缺陷类型编号 | 缺陷类型 | 描述 | # | 缺陷严重等级 | 描述 | 缺陷起源 | 描述
10 | F- Function | 影响了重要的特性、用户界面、产品接口、硬件结构接口和全局数据结构。并且设计文档需要正式的变更。如逻辑，指针，循环，递归，功能等缺陷 |  | Major | 主要的，较大的缺陷 | Initiation | 在立项发现的缺陷
20 | A- Assignment | 需要修改少量代码，如初始化或控制块。如声明、重复命名，范围、限定等缺陷 |  | Minor | 次要的，小的缺陷 | Requirements | 在需求阶段发现的缺陷
30 | I- Interface | 与其他组件、模块或设备驱动程序、调用参数、控制块或参数列表相互影响的缺陷。 |  |  |  | Design | 在设计阶段发现的缺陷
40 | C- Checking | 提示的错误信息，不适当的数据验证等缺陷。 |  |  |  | Code | 在编码阶段发现的缺陷
50 | B- Build/package/merge | 由于配置库、变更管理或版本控制引起的错误 |  |  |  | Test | 在测试阶段发现的缺陷
60 | D- Documentation | 影响发布和维护，包括注释。 |  |  |  | Acceptance and deployment | 在验收部署发现的缺陷
70 | G- Algorithm | 算法错误。 |  |  |  | Post-project | 在结项发现的缺陷
80 | U-User Interface | 人机交互特性：屏幕格式，确认用户输入，功能有效性，页面排版等方面的缺陷
90 | P-Performance | 不满足系统可测量的属性值，如：执行时间，事务处理速率等。
100 | N-Norms | 不符合各种标准的要求，如编码标准、设计符号等。