## 同行评审报告
项目编号/项目名称 | [6 empty] | 作者 |  | 创建日期 |  |  | 缺陷类型编号 | 缺陷类型 | 描述 | 缺陷严重等级 | 描述 | 缺陷起源 | 描述
HD20220613SR005/ 新闻发布系统 | [6 empty] | 李浇 |  | 2022-06-16 |  |  | 10 | F- Function | 影响了重要的特性、用户界面、产品接口、硬件结构接口和全局数据结构。并且设计文档需要正式的变更。如逻辑，指针，循环，递归，功能等缺陷 | Major | 主要的，较大的缺陷 | Initiation | 在立项发现的缺陷
工件名称 |  |  | 所属阶段 |  |  |  | 计划评审时间 |  | PM |  |  | 20 | A- Assignment | 需要修改少量代码，如初始化或控制块。如声明、重复命名，范围、限定等缺陷 | Minor | 次要的，小的缺陷 | Requirements | 在需求阶段发现的缺陷
计划工件 |  |  | 产品化阶段 |  |  |  | 2022-06-16 |  | 杨阳 |  |  | 30 | I- Interface | 与其他组件、模块或设备驱动程序、调用参数、控制块或参数列表相互影响的缺陷。 |  |  | Design | 在设计阶段发现的缺陷
评审参与者 |  |  |  |  | 人数 | 时间(h) | 评审工时 | 评审时间 | PPQA |  |  | 40 | C- Checking | 提示的错误信息，不适当的数据验证等缺陷。 |  |  | Code | 在编码阶段发现的缺陷
禹龙、翟炫棪、杨波、左怡嘉、刘英杰、谢甘霖、岳典珂 |  |  |  |  | 7 | 2 | 14 | 2022-06-16 | 黄乙鑫 |  |  | 50 | B- Build/package/merge | 由于配置库、变更管理或版本控制引起的错误 |  |  | Test | 在测试阶段发现的缺陷
[12 empty] | 60 | D- Documentation | 影响发布和维护，包括注释。 |  |  | Acceptance and deployment | 在验收部署发现的缺陷
序号 | 工件名称 |  | 问题点及Comment | 是否来自预评审 | 修改内容和讨论结果 |  | 问题编号 | 提出人 | 缺陷类型 | 缺陷严重程度 | 缺陷起源 | 70 | G- Algorithm | 算法错误。 |  |  | Post-project | 在结项发现的缺陷
1 | 软件开发计划 |  | 应该明确设计各个功能模块的用例图 | 是 | 制定详细的用例图 |  | SPRINGBOOTNEWSPP02202206160001 | 禹龙 | N | Major | Initiation | 80 | U-User Interface | 人机交互特性：屏幕格式，确认用户输入，功能有效性，页面排版等方面的缺陷
2 | 软件开发计划 |  | 项目用户互动功能较少 | 否 | 增加用户点赞、评论功能 |  | SPRINGBOOTNEWSPP02202206160002 | 翟炫棪 | F | Major | Initiation | 90 | P-Performance | 不满足系统可测量的属性值，如：执行时间，事务处理速率等。
3 | 配置管理计划 |  | 部分用例图未注释 | 是 | 对用例图添加注释 |  | SPRINGBOOTNEWSPP02202206160003 | 杨波 | D | Major | Design
4 | 配置管理计划 |  | 列出参考资料仍不完整，应该明确列出《配置管理项目清单》等参考资料 | 是 | 列出详细的参考资料 |  | SPRINGBOOTNEWSPP02202206160003 | 左怡嘉 | D | Major | Design
5 | 配置管理计划 |  | 缺少对spring boot的环境配置 | 否 | 添加相应的jar包 |  | SPRINGBOOTNEWSPP02202206160004 | 谢甘霖 | N | Major | Design
6 | 软件测试计划 |  | 测试的模块较少 | 是 | 增加需要测试的模块 |  | SPRINGBOOTNEWSPP02202206160003 | 刘英杰 | N | Minor | Test
7 | 软件测试计划 |  | 指出测试整体策略、所使用的测试技术和方法 | 否 | 制定测试整体策略、所使用的测试技术和方法 |  | SPRINGBOOTNEWSPP02202206160002 | 岳典珂 | N | Minor | Test
问题点及Comment个数 |  | 7 | 是否需要再次评审 ■ 否 □ 是（计划下一次评审时间：）
Note on H8: 用作预评审报告时，【问题编号】不需填写

## 定义
缺陷类型编号 | 缺陷类型 | 描述 | # | 缺陷严重等级 | 描述 | 缺陷起源 | 描述
10 | F- Function | 影响了重要的特性、用户界面、产品接口、硬件结构接口和全局数据结构。并且设计文档需要正式的变更。如逻辑，指针，循环，递归，功能等缺陷 |  | Major | 主要的，较大的缺陷 | Initiation | 在立项发现的缺陷
20 | A- Assignment | 需要修改少量代码，如初始化或控制块。如声明、重复命名，范围、限定等缺陷 |  | Minor | 次要的，小的缺陷 | Requirements | 在需求阶段发现的缺陷
30 | I- Interface | 与其他组件、模块或设备驱动程序、调用参数、控制块或参数列表相互影响的缺陷。 |  |  |  | Design | 在设计阶段发现的缺陷
40 | C- Checking | 提示的错误信息，不适当的数据验证等缺陷。 |  |  |  | Code | 在编码阶段发现的缺陷
50 | B- Build/package/merge | 由于配置库、变更管理或版本控制引起的错误 |  |  |  | Test | 在测试阶段发现的缺陷
60 | D- Documentation | 影响发布和维护，包括注释。 |  |  |  | Acceptance and deployment | 在验收部署发现的缺陷
70 | G- Algorithm | 算法错误。 |  |  |  | Post-project | 在结项发现的缺陷
80 | U-User Interface | 人机交互特性：屏幕格式，确认用户输入，功能有效性，页面排版等方面的缺陷
90 | P-Performance | 不满足系统可测量的属性值，如：执行时间，事务处理速率等。
100 | N-Norms | 不符合各种标准的要求，如编码标准、设计符号等。