## 填表说明
项目问题跟踪表填表说明
1 | 使用人员﹕ | 项目经理
2 | 使用时机﹕ | 项目监控发现重大偏差时，填写本表格。
3 | 功能说明﹕ | 本表格用于记录项目监控发现的项目管理问题，并对这些问题进行跟踪控制，直到解决。
4 | 字段说明﹕
| 字段名称 | 字段说明 | 填写人 | 填写时机 | 填写顺序
4-1 | 项目名称* | 新闻发布系统 | 朱方灏钧 | 项目监控 | 1
4-2 | 项目经理* | 朱方灏钧 |  |  | 2
4-3 | 项目编号* | HD20220613SR005 |  |  | 3
4-4 | 问题总数* | 2 |  |  | 4
4-5 | 打开数* | 2 |  |  | 5
4-6 | 关闭数* | 2 |  |  | 6
4-7 | 建立日期 | 20220615 |  |  | 7
4-8 | 问题编号 | SPRINGBOOTNEWSCM0202206150001 |  |  | 8
4-9 | 问题描述 | 部分特定代码报错 |  |  | 9
4-10 | 严重等级 | 中 |  |  | 10
4-11 | 发现阶段 | 构建阶段 |  |  | 11
4-12 | 发现者 | 朱方灏钧 |  |  | 12
4-13 | 发现日期 | 20220615 |  |  | 13
4-14 | 对策 | 引用特定代码相匹配的jar包 |  |  | 14
4-15 | 计划关闭日期 | 20220617 |  |  | 15
4-16 | 关闭人 | 罗培铭 |  |  | 16
4-17 | 实际关闭日期 | 20220617 |  |  | 17
4-18 | 当前状态 | 关闭 |  |  | 18
4-19 | 备注 | 无 |  |  | 19
5 | 审核流程﹕无
* | 为必填字段
系统文件编号: HD-PMC-302

## 项目问题跟踪表
项目问题跟踪表
[10 empty] | 建立日期 | 2019-11-06
项目名称 | 西部IT人才网 | 项目编号 | HD20191101SR005 | 项目经理 | 高小川 | 问题总数 | 56 | 打开数 |  | 关闭数
问题编号 | 问题描述 | 严重等级 | 发现阶段 | 发现者 | 发现日期 | 对策 | 计划关闭日期 | 关闭人 | 实际关闭日期 | 当前状态 | 验证人 | 备注
WESTITHRPMC03201911100001 | 页面超链接模式有问题，在点击完超链接后，会产生不同的颜色，超链接下还有蓝色的下划线，和整个网站的样式风格不匹配。 | 中 | 需求阶段 | 冯嘉希 | 2019-11-10 | 页面超链接模式已经修改，链接下的蓝色下划线已经去掉 | 2019-11-11 | 王彤 | 2009-11-10 | 关闭 | 肖明
WESTITHRPMC03201911100002 | 流程图的描述:应该按照1，2，3等流程点描述 | 中 | 需求阶段 | 杨炜林 | 2019-11-10 | 所有流程图的描述，已经按照1.，2.，3.的格式要求修改完毕 | 2019-11-11 | 张小东、胡丹、冯嘉希、李焕宇 | 2009-11-10 | 关闭 | 肖明
WESTITHRPMC03201911100003 | 流程图的描述:应该具体到某个处理功能点，不能描述整个模块 | 中 | 需求阶段 | 杨炜林 | 2019-11-10 | 对所有模块的描述已经具体到各个功能点，问题已经解决。 | 2019-11-11 | 张小东、胡丹、冯嘉希、李焕宇 | 2009-11-10 | 关闭 | 肖明
WESTITHRPMC03201911100004 | 规约描述：规约的目录结构改到具体的功能点 | 中 | 需求阶段 | 杨炜林 | 2019-11-10 | 规约的目录结构改到具体的功能点这个问题已经修改完毕。 | 2019-11-12 | 张小东、胡丹、冯嘉希、李焕宇 | 2009-11-10 | 关闭 | 肖明
WESTITHRPMC03201911080001 | 学员俱乐部整个模块用旧页面形式展现，不够灵活，同时效率低下！ | 中 | 需求阶段 | 张小东 | 2019-11-08 | 整个模块决定采用论坛的形式来展现 | 2019-11-09 | 王彤、杨炜林 | 2009-11-09 | 关闭 | 肖明
WESTITHRPMC03201911090001 | 职业指导和职场资讯页面的右部不知该如何填写内容 | 中 | 需求阶段 | 胡丹 | 2019-11-09 | 在页面的右部加入推荐招聘信息和招聘网站链接两项内容 | 2019-11-12 | 胡丹 | 2009-11-09 | 关闭 | 肖明
WESTITHRPMC03201911100005 | 职业指导和职场资讯两个模块的用例分析不够，没有充分的展现业务功能 | 中 | 需求阶段 | 胡丹 | 2019-11-10 | 在职业指导模块添加简历指南、面试宝典、职业规划、薪资参考四个用例，在职场资讯模块添加政策法规、招聘会预告、HR管理、热点话题四个用例。 | 2019-11-12 | 胡丹 | 2009-11-10 | 关闭 | 肖明
WESTITHRPMC03201911100006 | 职业指导和职场资讯页面是否需要加入文章检索功能 | 中 | 需求阶段 | 胡丹 | 2019-11-10 | 已经存在高级搜索等检索功能，不用再添加 | 2019-11-13 | 杨炜林 | 2009-11-10 | 关闭 | 肖明
WESTITHRPMC03201911110006 | 后台工作量比预期大，人力不足，在计划时间内不能完成 | 中 | 需求阶段 | 张小东 | 2019-11-11 | 确定具体的工作量，以及工作计划，在什么情况下能够完成，我们好申请资源。 | 2019-11-12 | 杨炜林 | 2009-11-17 | 关闭 | 肖明
WESTITHRPMC03201911130001 | IT梦工厂页面的LOGO，导航条以及在导航条下位置路径的风格与其他页面的风格不相符合 | 中 | 需求阶段 | 冯嘉希 | 2009-11-12 | 参考job20.com等人力资源网站，在项目主题的规约下，因部分板块设计风格不一致，顾相应的样式有所变化。此处链接样式能遵循当前主题，不需更改。 | 2019-11-13 | 王彤 | 2009-11-13 | 关闭 | 肖明
WESTITHRPMC03200911130002 | 由于学员俱乐部是用已经成型的论坛，因此学员俱乐部的菜单和页面命名规范是否可以不考虑！ | 中 | 需求阶段 | 张小东 | 2009-11-13 | 学员俱乐部要考虑，具体到里面的模块可以不可虑 | 2009-11-16 | 杨炜林 | 2009-11-17 | 关闭 | 肖明
WESTITHRPMC03200911160001 | 首页登录框中，涉及多个form,而实际应用中只需要一个form，如果由编码人员删除多余的form，由登录框样式会发生变化，请页面设计人员考虑只用一个form的样式 | 中 | 需求阶段 | 张小东 | 2009-11-16 | 删除多个form，保留一个form的存在，便于提交表单 | 2009-11-17 | 杨炜林 | 2009-11-17 | 关闭 | 肖明
WESTITHRPMC03200911160002 | 双向搜索的标签文字在背景之外，给人造成表格破损的错觉 | 中 | 需求阶段 | 张小东 | 2009-11-16 | 把双向搜索的标签文字放在背景里面，主要是修改了样式表，调整了背景图片 | 2009-11-18 | 杨炜林 | 2009-11-17 | 关闭 | 肖明
WESTITHRPMC03200911160003 | 职位速览和就业明星之间有多余的背景出现，影响整个页面效果 | 中 | 需求阶段 | 张小东 | 2009-11-16 | 限制了背景图片的重复次数，只能是一次。 | 2009-11-20 | 杨炜林 | 2009-11-17 | 关闭 | 肖明
WESTITHRPMC03200911250001 | 学员俱乐部模块中的学员信息查询，查询结果的学员基本信息暂无法确定 | 中 | 需求阶段 | 胡丹 | 2009-11-23 | 1、培训需要信息：华迪编号、姓名、培训专业、培训时间、不同阶段项目名称、使用工具、成绩、代码量、指导教师、备注（备注由老师填写，主要填写学生在最后项目中担任的项目角色）； 2、实训需要信息：华迪编号、实训证书编号、学院名、年级、姓名、实训专业、实训时间、实训项目名称、成绩、指导教师。 | 2009-11-25 | 杨炜林 | 2009-11-24 | 关闭 | 肖明
WESTITHRPMC03200911250002 | 个人注册中实习学员、实训学员数据项无法确定 | 中 | 需求阶段 | 李焕宇 | 2009-11-23 | 客户还没有进行反馈，我们就以现在的为准 | 2009-11-25 | 杨炜林 | 2009-11-24 | 关闭 | 肖明
WESTITHRPMC03200911250003 | 华迪实训学员和华迪合作办学学员的简历模板中应该有工作经历项 | 中 | 需求阶段 | 胡丹 | 2009-11-24 | 根据确认现在只需要做一个页面，增加字段用户类型来区分 | 2009-11-25 | 杨炜林 | 2009-11-25 | 关闭 | 肖明
WESTITHRPMC03200911250004 | 所有求职者的简历模板基本上是一样的是否可以布分类 | 中 | 需求阶段 | 胡丹 | 2009-11-24 | 可以不分类，现在按照一个页面来做。 | 2009-11-25 | 杨炜林 | 2009-11-25 | 关闭 | 肖明
WESTITHRPMC03200912010001 | 在实体类中有两个类（Dtproperties、DtpropertiesId），代表什么意思，可能与项目无关 | 中 | 设计阶段 | 胡丹 | 2009-12-01 | 不考虑，是到表的时候自动生产的，现在已经删除 | 2009-12-02 | 杨炜林 | 2009-12-01 | 关闭 | 肖明
WESTITHRPMC03200912010002 | 个人管理中心模块的用例模型中和需求规约中是否应该添加查询简历信息的用例,因为有多条简历信息。 | 中 | 设计阶段 | 胡丹 | 2009-12-01 | 加入到简历的管理中，添加简历查询 | 2009-12-03 | 杨炜林 | 2009-12-01 | 关闭 | 肖明
WESTITHRPMC03200912040001 | 除了杨炜林，小组内开发人员都没有掌握OpenCms技术，无法有效利用OpenCms进行开发。 | 高 | 设计阶段 | 高小川 | 2009-12-03 | 将编码工作区分为OpenCms技术相关部分和不相关两大部分，杨炜林负责OpenCms技术相关部分，其他编码人员负责OpenCms技术不相关部分，由杨炜林负责两个部分的集成(由于首页是特殊的模块，分模板和jsp的设计，移交给项目组该模块负责人处理)。 | 2009-12-04 | 杨炜林 | 2009-12-04 | 关闭 | 肖明
WESTITHRPMC03200912040002 | 页面上的显示有些图片是有多个图片拼成的，为避免在不同浏览器上出现显示问题，需将其合成一个图片。这些图片是：职业指导模块中的1、guide_r1_c1.jpg和guide_r2_c2.jpg；2、guide_r1_c3.jpg和guide_r2_c4.jpg；3、guide_r5_c1.jpg和guide_r6_c2.jpg；4、guide_r5_c3.jpg和guide_r6_c4.jpg。职场资讯模块中的1、information_r1_c1.jpg和information_r2_c2.jpg；2、information_r1_c3.jpg和information_r2_c4.jpg；3、information_r5_c1.jpg和information_r6_c2.jpg；4、information_r5_c3.jpg和information_r6_c4.jpg | 中 | 设计阶段 | 胡丹 | 2009-12-03 | 已将相关图片进行整合处理，页面不会出现拉扯、混乱情况。 | 2009-12-04 | 杨炜林 | 2009-12-04 | 关闭 | 肖明
WESTITHRPMC03200912040003 | 个人后台管理，添加、修改、删除页面菜单栏位置不一致 | 中 | 设计阶段 | 张小东 | 2009-12-03 | 页面结构已改用frame，故该问题已经解决 | 2009-12-04 | 杨炜林 | 2009-12-04 | 关闭 | 肖明
WESTITHRPMC03200912050001 | 首页在IE6下显示混乱 | 高 | 设计阶段 | 李焕宇 | 2009-12-03 | 将IE6无法识别的tdstyle，改为Divstyle。 | 2009-12-04 | 杨炜林 | 2009-12-04 | 关闭 | 肖明
WESTITHRPMC03200912060001 | 找工作页面中fjob_r1_c1.jpg，fjob_r2_c1.jpg，fjob_r5_c2.jpg拼接而成。 找人才页面中fjob_r1_c1.jpg，fjob_r2_c1.jpg，fjob_r5_c2.jpg拼接而成。 为了不影响页面显示，需要合成单独的图片图片。 | 中 | 编码阶段 | 李焕宇 | 2009-12-06 | 无需修改图片。（图片本身较大，修改会破坏风格。） | 2009-12-07 | 王彤 | 2009-12-07 | 关闭 | 肖明
WESTITHRPMC03200912060002 | 个人管理中心页面中缺少申请记录页面 | 高 | 编码阶段 | 张小东 | 2009-12-06 | 添加简历申请页面 | 2009-12-07 | 杨炜林 | 2009-12-07 | 关闭 | 肖明
WESTITHRPMC03200912080001 | 数据库中的Engineer表缺少工程师姓名字段 | 中 | 编码阶段 | 胡丹 | 2009-12-08 | 添加工程师姓名字段 | 2009-12-09 | 杨炜林 | 2009-12-10 | 关闭 | 肖明
WESTITHRPMC03200912090001 | 数据库中PersonalUser表的Mobile和 QQ字段设为int型不太合适 | 中 | 编码阶段 | 胡丹 | 2009-12-09 | Mobile和 QQ字段修改为varchar类型 | 2009-12-10 | 杨炜林 | 2009-12-10 | 关闭 | 肖明
WESTITHRPMC03200912110002 | 密码加密采用方案还未确认 | 中 | 编码阶段 | 张小东 | 2009-12-10 | 采用DM5加密 | 2009-12-11 | 杨炜林 | 2009-12-11 | 关闭 | 肖明
WESTITHRPMC03200912110003 | 缺少简历和职位的关系 | 中 | 编码阶段 | 张小东 | 2009-12-10 | 已在申请表中添加该关系 | 2009-12-11 | 杨炜林 | 2009-12-11 | 关闭 | 肖明
WESTITHRPMC03200912110004 | QQ和MSN多余了个字段，在界面原型中的描述为“QQ/MSN”，只需要一个字段即可存储，而在数据库中分别存在QQ，MSN两个字段 | 高 | 编码阶段 | 张小东 | 2009-12-10 | 已修改数据库 | 2009-12-11 | 杨炜林 | 2009-12-11 | 关闭 | 肖明
WESTITHRPMC03200912140001 | 本项目的分页采用何种样式（每种样式的功能有差异） | 中 | 编码阶段 | 胡丹 | 2009-12-14 | 项目组采用张小东的分页样式 | 2009-12-15 | 杨炜林 | 2009-12-14 | 关闭 | 肖明
WESTITHRPMC03200912150001 | 学员信息导入的样表中的工牌编号，在数据库的表中不存在此字段 | 中 | 编码阶段 | 胡丹 | 2009-12-15 | 工牌编号即为华迪学号。华迪学号在数据库中存在 | 2009-12-16 | 杨炜林 | 2009-12-15 | 关闭 | 肖明
WESTITHRPMC03200912150002 | 学员信息导入的样表中的注册日期，在数据库的表中不存在此字段 | 中 | 编码阶段 | 胡丹 | 2009-12-15 | 在数据库中的实训学员信息表中增加注册时间字段 | 2009-12-16 | 杨炜林 | 2009-12-15 | 关闭 | 肖明
WESTITHRPMC03200912150003 | 没有新的导入培训学员信息的模板 | 中 | 编码阶段 | 胡丹 | 2009-12-15 | 用原先旧的导入模板 | 2009-12-16 | 杨炜林 | 2009-12-16 | 关闭 | 肖明
WESTITHRPMC03200912150004 | 用户表中没有时间字段 | 中 | 编码阶段 | 李焕宇 | 2009-12-15 | 在用户表中添加时间字段 | 2009-12-16 | 杨炜林 | 2009-12-16 | 关闭 | 肖明
WESTITHRPMC03200912160001 | 职位表中缺少职位发布名称字段 | 中 | 编码阶段 | 李焕宇 | 2009-12-16 | 在职位表中添加职位发布名称字段 | 2009-12-17 | 杨炜林 | 2009-12-16 | 关闭 | 肖明
WESTITHRPMC03200912160002 | 教育背景表中是否同时存在教育学历和教育学位字段 | 中 | 编码阶段 | 李焕宇 | 2009-12-16 | 是同时存在教育学历和教育学位字段 | 2009-12-17 | 杨炜林 | 2009-12-16 | 关闭 | 肖明
WESTITHRPMC03200912160003 | lucenece3.0在OPENCMS环境下不能使用 | 中 | 编码阶段 | 李焕宇 | 2009-12-16 | 把lucene换成2.3.2 | 2009-12-17 | 李焕宇 | 2009-12-16 | 关闭 | 肖明
WESTITHRPMC03200912170001 | smartcn分词器不能在lucene2.3.2下使用 | 中 | 编码阶段 | 李焕宇 | 2009-12-17 | 把分词器改为paoding | 2009-12-18 | 李焕宇 | 2009-12-17 | 关闭 | 肖明
WESTITHRPMC03200912150005 | 职位速览缺少显示公司列表页面 | 高 | 编码阶段 | 冯嘉希 | 2009-12-15 | 添加公司列表页面 | 2009-12-16 | 杨炜林 | 2009-12-15 | 关闭 | 肖明
WESTITHRPMC03200912150006 | 缺少显示职位详细信息页面 | 高 | 编码阶段 | 冯嘉希 | 2009-12-15 | 添加职位详细信息页面 | 2009-12-16 | 杨炜林 | 2009-12-15 | 关闭 | 肖明
WESTITHRPMC03200912150007 | 职位详细信息页面显示信息不确定 | 中 | 编码阶段 | 冯嘉希 | 2009-12-15 | 确定职位详细信息页面显示信息 | 2009-12-16 | 杨炜林 | 2009-12-15 | 关闭 | 肖明
WESTITHRPMC03200912150008 | 公告牌模板中图片无法显示 | 低 | 编码阶段 | 冯嘉希 | 2009-12-15 | 修改公告牌模板 | 2009-12-16 | 杨炜林 | 2009-12-15 | 关闭 | 肖明
WESTITHRPMC03200912160004 | 企业合法性审核页面缺少 | 高 | 编码阶段 | 冯嘉希 | 2009-12-16 | 添加企业合法性审核页面 | 2009-12-17 | 杨炜林 | 2009-12-16 | 关闭 | 肖明
WESTITHRPMC03200912160005 | enterprise表中缺少审核状态字段 | 高 | 编码阶段 | 冯嘉希 | 2009-12-16 | 在enterprise表中添加审核状态字段 | 2009-12-18 | 杨炜林 | 2009-12-18 | 关闭 | 肖明
WESTITHRPMC03200912170002 | 企业合法性审核需求不确定 | 高 | 编码阶段 | 冯嘉希 | 2009-12-17 | 重新确定企业合法性审核需求 | 2009-12-18 | 杨炜林 | 2009-12-17 | 关闭 | 肖明
WESTITHRPMC03200912170003 | 企业合法性审核使用位置不确定 | 中 | 编码阶段 | 冯嘉希 | 2009-12-17 | 放到单独的页面，然后集成到后台管理中 | 2009-12-18 | 杨炜林 | 2009-12-18 | 关闭 | 肖明
WESTITHRPMC03200912180001 | 简历中无完整度信息 | 中 | 编码阶段 | 张小东 | 2009-12-18 | 简历中无完整度信息，更换为其他字段，进行显示 | 2009-12-21 | 杨炜林 | 2009-12-21 | 关闭 | 肖明
WESTITHRPMC03200912180002 | 简历中无开放方式 | 中 | 编码阶段 | 张小东 | 2009-12-18 | 简历中无开放方式，更换为其他字段，进行显示 | 2009-12-21 | 杨炜林 | 2009-12-21 | 关闭 | 肖明
WESTITHRPMC03200912180003 | 简历中无创建日期字段 | 中 | 编码阶段 | 张小东 | 2009-12-18 | 简历中添加创建日期字段 | 2009-12-21 | 杨炜林 | 2009-12-21 | 关闭 | 肖明
WESTITHRPMC03200912190001 | 面试邀请是否有拒绝功能需求 | 中 | 编码阶段 | 张小东 | 2009-12-19 | 现在不考虑拒绝，直接邀请即可 | 2009-12-21 | 杨炜林 | 2009-12-21 | 关闭 | 肖明
WESTITHRPMC03200912200001 | 由于个人用户管理中心模块功能比预期复杂，有可能无法按计划完成，导致延期。 | 高 | 编码阶段 | 张小东 | 2009-12-21 | 个人用户管理中心的编码与单元测试，延期至12/24日完成，同时将部分子模块分摊给其他成员负责编码与单元测试。 | 2009-12-22 | 杨炜林 | 2009-12-21 | 关闭 | 肖明
WESTITHRPMC03200912200002 | jobCollect表与enterprise表关系不明确 | 中 | 编码阶段 | 冯嘉希 | 2009-12-21 | 重新明确2张表的关系 | 2009-12-23 | 杨炜林 | 2009-12-21 | 关闭 | 肖明
WESTITHRPMC0320091270001 | 范围：全部的搜索页面 现象：没有列出详细的结果列表 要求：应该列出详细的结果列表 | 中 | 测试阶段 | 杨炜林 | 2009-12-28 | 添加搜索结果相应的详细说明 | 2009-12-29 | 李焕宇 | 2009-12-30 | 关闭 | 肖明
WESTITHRPMC0320091270002 | 注册时的验证码是否需要 | 中 | 测试阶段 | 张小东 | 2009-12-27 | 不需要 | 2009-12-28 | 杨炜林 | 2009-12-27 | 关闭 | 肖明
系统文件编号: HD-PMC-302