## 填表说明
项目工作日志填表说明
1 | 使用人员﹕ | 所有项目成员
2 | 使用时机﹕ | 每日下班前填写，每周上交一次
3 | 功能说明﹕ | 记录项目成员每日工作的进展以及花费在当前项目的工作量。每一个项目一份项目工作日志。
4 | 字段说明﹕
| 字段名称 | 字段说明 | 填写人 | 填写时机 | 填写顺序
4-1 | 项目名称* | 填写项目名称 | 所有项目成员 | 每周 | 1
4-2 | 项目编号* | 填写项目编码 |  | 每周 | 2
4-3 | 工号* | 填写自己的工号 |  | 每周 | 3
4-4 | 姓名* | 填写自己的姓名 |  | 每周 | 4
4-5 | 本周起止日期* | 填写本周的开始日期与结束日期，以破折号分割。 |  | 每周 | 5
4-6 | 任务编号 | 填写任务说明，如果是项目进度表中的任务，则直接填写WBS编号 |  | 每日 | 6
4-7 | 任务描述* | 填写任务说明，如果是项目进度表中的任务，则直接填写任务名称 |  | 每日 | 7
4-8 | 工作类型* | 填写工作类型，从下拉框选择。 1.需求：需求访谈，需求开发，编写客户需求数，编写需求规格书，需求管理，需求跟踪矩阵的维护。 2.设计：系统概要设计，详细设计，美工设计。 3.编码：程序编码，网页制作。 4.测试：单元测试，集成测试，系统测试，验收测试（用户可接受性测试）。 5.评审：同行评审，工作产品评审，代码走查，阶段评审，里程碑评审。 6.实施：上线联络单准备及签核，建立正式运行环境，用户教育训练，正式数据准备 7.项目管理：规模工作量成本估计，编写项目计划，项目监控，项目承诺，填写工作日志，汇总周报，编写里程碑报告，问题分析与追踪，知识与技能培训。 8.质量保证：PPQA相关工作，如制定PPQA计划，裁剪PPQA检查单，检查工作产品和过程的规范性，编写PPQA报告。 9.配置管理：配置管理相关工作,如制定配置管理计划，将工作产品纳入配置管理，管理配置库权限，整理变更数据，制定配置管理报告。 10.度量分析：度量分析相关工作，如制定度量分析计划，整理数据，制定度量分析报告，提交度量数据给EPG。 11.过程改进：向EPG提交过程改进建议,参与过程改进活动（如规范制定，窗体维护等） |  | 每日 | 8
4-9 | 所属阶段* | 填写本周所属的生命周期阶段，从下拉框选择。如：项目启动、需求分析、系统设计、系统实现、系统测试、实施验收 |  | 每日 | 9
4-10 | 周日~周六 | 填写某日在某任务上花费的实际工作量，实事求是填写，不虚报。 |  | 每日 | 10
4-11 | 合计 | 工作量的合计，自动计算，不需填写 |  | 每日 | 11
4-12 | 完成 | 填写Y或N，表明任务已经完成或未完成。不能填写百分比 |  | 每日 | 12
4-13 | 备注 | 填写对该任务的完成状况的说明 |  | 每日 | 13
4-14 | 本周小结与建议 | 填写本周的简要总结，以及可能的建议 |  | 每周 | 14
5 | 签核流程﹕无
* | 为必填字段
系统文件编号: HD-PMC-309

## 变更历史记录
变 更 记 录
版次 | 变更单编号 | 发行日期 | 作者 | 修 订 内 容 | 备 注
系统文件编号: HD-PMC-309

## 项目工作日志（实例）
项目工作日志
项目名称 | 新闻发布系统 | 项目编码 |  | 工号 | 72 |  | 姓名 | 李浇 |  | 本周起止日期 |  |  | 2022.6.12-18
任务编号 | 任务描述 | 工作类型 | 所属阶段 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 合计 | 完成 | 备注
|  |  |  | 2022-06-12 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2022-06-18
1 | 制定项目计划 | 需求开发 | 先启阶段 |  | 8 | [5 empty] | 8 | Y
2 | 配置管理计划 | 需求开发 | 先启阶段 |  | 5 | [5 empty] | 5 | Y
3 | 编写需求实现规约 | 需求开发 | 先启阶段 |  | 10 | [5 empty] | 10 | Y
4 | 同行评审 | 评审 | 先启阶段 |  | 3 | [5 empty] | 3 | Y
5 | 里程碑评审 | 评审 | 先启阶段 |  | 3 | [5 empty] | 3 | Y
5 | 数据库设计 | 分析设计 | 精化阶段 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | Y
5 | 原型图 | 分析设计 | 精化阶段 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 | Y
6 | 系统架构设计 | 分析设计 | 精化阶段 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | Y
7 | 测试计划 | 测试 | 精化阶段 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | Y
7 | 测试用例 | 测试 | 精化阶段 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | Y
7 | 同行评审 | 评审 | 精化阶段 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | Y
7 | 里程碑评审 | 评审 | 精化阶段 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | Y
8 | 测试日志 | 测试 | 构建阶段 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 | Y
9 | 测试分析报告 | 测试 | 构建阶段 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 | Y
9 | 同行评审 | 评审 | 构建阶段 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | Y
9 | 里程碑评审 | 评审 | 构建阶段 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | Y
10 | 同行评审 | 评审 | 产品化阶段 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 | Y
10 | 里程碑评审 | 评审 | 产品化阶段 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 | Y
10 | 项目开发总结报告 | 结项 | 产品化阶段 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 | Y
合计 |  |  |  | 0 | 29 | 45 | 22 | 16 | 0 | 0 | 112
特别说明：如果任务行不够用，请先复制原有的一行，然后用“插入复制单元格”方式进行，这样可保证公式也被一起复制。
本周小结和建议：（对本周工作情况、完成质量的描述；未完成工作原因说明；下周工作安排的建议等）
Note on B3: 请填写项目进度表的WBS编号，如果工作任务不在在项目进度表，如项目管理、质量保证等，则为空。
Note on C3: 该内容应该尽量与项目进度表对应的任务名称一致
Note on D3: 1.需求：需求访谈，需求开发，编写客户需求数，编写需求规格书，需求管理，需求跟踪矩阵的维护。 2.设计：系统概要设计，详细设计，美工设计。 3.编码：程序编码，网页制作。 4.测试：单元测试，集成测试，系统测试，验收测试（用户可接受性测试）。 5.评审：同行评审，工作产品评审，代码走查，阶段评审，里程碑评审。 6.实施：上线联络单准备及签核，建立正式运行环境，用户教育训练，正式数据准备 7.项目管理：规模工作量成本估计，编写项目计划，项目监控，项目承诺，填写工作日志，汇总周报，编写里程碑报告，问题分析与追踪，知识与技能培训。 8.软件过程质量保证：PPQA相关工作，如制定PPQA计划，裁剪PPQA检查单，检查工作产品和过程的规范性，编写PPQA报告。 9.配置管理：配置管理相关工作,如制定配置管理计划，将工作产品纳入配置管理，管理配置库权限，整理变更数据，制定配置管理报告。 10.度量分析：度量分析相关工作，如制定度量分析计划，整理数据，制定度量分析报告，提交度量数据给EPG。 11.过程改进：向EPG提交过程改进建议,参与过程改进活动（如规范制定，窗体维护等）
Note on E3: 由项目经理根据选择的生命周期模型定义阶段选项，填写的时候先启阶段可以有设计的工作，而测试阶段也可以有其它所有任务类型的工作任务。
Note on F3: 填写工作小时数
Note on G3: 填写工作小时数
Note on H3: 填写工作小时数
Note on I3: 填写工作小时数
Note on J3: 填写工作小时数
Note on K3: 填写工作小时数
Note on L3: 填写工作小时数
Note on F4: 具体日期
Note on G4: 具体日期
Note on H4: 具体日期
Note on I4: 具体日期
Note on J4: 具体日期
Note on K4: 具体日期
Note on L4: 具体日期
系統文件编号: SDMS4-PM-020B
系统文件编号: HD-PMC-309